## 全体工程
|  | 2020 | [8 empty] | 2021
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
マイルストーン | 必要期間
設計製造
仕様打合せ | 1.5
システム設計 | 1.5
蓄電池システム制作 | 4
制御装置製作 | 3
太陽光パネル、ＰＣＳ | 3
電気設備制作 | 3
テスト
組合せテスト | 1
現地テスト、試運転 | 0.5
工事
太陽光設置 | 1.5
既設改造 | 0.5
蓄電池システム設置 | 0.5
メンバー配置
プロジェクト管理 | 10 | [13 empty] | 1人×10カ月
設計者 | 2 | [13 empty] | 2人×2か月
テスト要員 | 1.5 | [13 empty] | 2人×1.5か月
事業実施
▼応募申請
▼稼働
▼交付決定
▼応募採択
交付申請
▼検収・支払
▼補助金受領
▼発注
▼発注
▼発注
▼納入
▼納入
▼納入
▼納入
▼納入
▼発注

## 全体工程_面談用
| 2020 | [8 empty] | 2021
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
マイルストーン
基本設計
耐荷重計算・初期設計
全体システム要件定義
詳細設計
全体システム設計
調達業務
蓄電池システム制作
制御装置製作
太陽光パネル、ＰＣＳ
電気設備制作
テスト
組合せテスト
現地テスト、試運転 | [8 empty] | (工事開始)
PM業務
事業実施
▼応募申請
▼稼働
▼交付決定
▼応募採択
交付申請
▼検収・支払
▼補助金受領
▼発注
▼納入

## 【別紙4】マスタースケジュール
別紙４ マスタースケジュール
| 2020 |  |  |  |  | 2021年
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
マイルストーン
公募プロポーザル入札
参加準備・一次審査
提案書提出・二次審査
契約締結
調達業務（プロポーザル対象外）
太陽光パネル・PCS
蓄電池システム
エネルギーマネジメントシステム
施工業務
詳細設計
工事準備
設置工事
試運転テスト
検収・支払い
▼補助金交付決定
▼検収・支払期限
予備期間
現場作業
▼納入日目安
▼納入日目安
▼納入日目安