## Sheet1
分類 | 項目 | 実施内容 | 受注者 | 荒尾市が依頼した第三者 | 荒尾市 | 施工者による作業内容、成果物
0.全体 | スケジュール作成 | 受注から試運転/検収までのスケジュール作成（日単位） | 〇 |  |  | 詳細スケジュール表（日別）
0.全体 | 進捗管理 | スケジュールに対する進捗を管理し週単位での報告を行う 遅延が発生した場合はこの対策も合わせて提示する | 〇 |  |  | 進捗報告、週次報告
0.全体 | 課題管理 | 発生した課題に対し、対策の立案検討、対応担当／日限を決めて解決をフォローする | 〇 |  |  | 課題管理表
0.全体 | 施工管理 | 建業法に基づいた工事全体を管理監督する | 〇 |  |  | 監理技術者配置、施工計画書
0.全体 | 各種申請 | 消防法等の許認可申請、九電への接続申請 | 〇 |  | △ | 設置申請書、連携申請書
0.全体 | 補助金関連業務支援 | 補助金の執行に向けた提出資料の準備の補助 | △ |  | 〇 | 補助金の執行に向けた提出資料の準備の補助
1.設計 | 電気設計 全体設計 | 蓄電池システム、太陽光発電、既設改修を含めた、全体構成設計 | 〇 |  |  | 単線結線図、システム構成図
1.設計 | 電気設計 キュービクル設計 | キュービクル内の配置機器選択、配線図の作成 | 〇 |  |  | 展開接続図、外形図、機器一覧
1.設計 | 電気設計 既設改修 | 既設電気設備の改修箇所の設計 | 〇 |  |  | 既設図面修正、保護協調計算
1.設計 | 電気設計 配線設計 | 太陽光、蓄電池等設備間の配線ケーブルの設計 | 〇 |  |  | 配線図、ラック図
1.設計 | 制御設計 ＥＭＳ機能設計 | ＥＭＳ制御機能の設計 | △ | 〇
1.設計 | 制御設計 中央監視との接続 | 中央監視装置への通知仕様作成、中央監視ベンダーとの調整 | 〇 | 〇 | △ | 接続仕様書
1.設計 | 太陽光設計 配置設計 | パネル、架台、ダクト等の太陽光の設置設計 | 〇 |  |  | 配置レイアウト、架台図面
1.設計 | 太陽光設計 耐震耐風確認 | 耐震、耐風強度を計算し確認 | 〇 |  |  | 計算結果
1.設計 | 太陽光設計_耐荷重評価 | 太陽光パネル及び架台重量と、構造計算書等既存建物資料より、耐荷重を評価 | 〇 |  | △ | 構造計算書を基とした確認資料
1.設計 | 工事設計 施工計画 | 施工範囲全体の施工計画の作成 | 〇 |  |  | 施工計画書
1.設計 | 工事設計 配置設計 | 蓄電池、新設キュービクルの配置設計 | 〇 |  |  | 配置図、平面図
1.設計 | 工事設計 構造物設計 | 擁壁、基礎、引込マンホール等の構造物の設計 | 〇 |  |  | 設計図
1.設計 | 工事設計 配管ルート設計 | 配管ルートの設計 | 〇 |  |  | 配管図、ラック図
2.設備 | 発注 | 施工者により調達する物品について発注を行う | 〇 |  |  | 発注書
2.設備 | 受け入れ | 支給品（蓄電池システム、太陽光ＰＣＳ、制御ＥＭＳ等）の受け入れ確認 | 〇 | 〇
2.設備 | 製造品管理 | 発注を行った機器の製造元の進捗の確認 | 〇
2.設備 | 工場出荷品質確認 | 施工者による調達物が工場出荷時点で品質を満たしている事の確認を行う | 〇 |  |  | 製品の試験成績書
3.施工 | 仮設工事 全般 | 現場事務所の設営、屋上持ち上げ足場の設置、安全対策の実施、等 | 〇
3.施工 | 土木工事 全般 | 蓄電池設置場所の掘削及び整地、基礎及び擁壁部分の型枠及び配筋、コンクリートの打設、等 | 〇
3.施工 | 電気工事 全般 | 新設キュービクル設置、既存受電設備の改造、電路設置及び配線、等 | 〇
3.施工 | 屋上防水 調整 | 太陽光パネル設置部分の防水施工業者との調整 | △ | 〇
3.施工 | 太陽光工事 全般 | 架台基礎工事、架台・パネル・集電箱・配管ダクト・PCS・避雷線の設置、等 | 〇
3.施工 | 蓄電池工事 蓄電池システム設置 | Tesla製蓄電池システムの搬入据付 | 〇 | 〇
3.施工 | 蓄電池工事 繋ぎ込み | 新設キュービクルへの繋ぎ込み | 〇
3.施工 | EMS工事 全般 | EMS盤の設置、EMSが使用する測定機器（CT/VT等）の取付・配線、EMS盤へ信号線やLANケーブルの繋ぎ込み ※測定機器（制御機器）は支給品 | 〇 | △
4.試験 | 現地試験計画作成 | テストの目的や実施の細かさなどテスト全体の方針を決める | 〇 | △ | △ | 現地試験計画書
4.試験 | 現地試験スケジュール作成/調整 | 実際のテスト日程/役割を決めて、関係者とのスケジュール調整を行う | 〇 | △ | △ | 現地試験スケジュール
4.試験 | 現地試験仕様書作成 | テストの実施内容、合格基準をテスト項目毎に決定し仕様書とする | 〇 | △ |  | 現地試験仕様書
4.試験 | 現地試験実施 | 試運転テストを主導的に実施し、必要に応じてメンバーを招集する | 〇 | △ | △
4.試験 | 現地試験結果まとめ | 試運転テストの結果を成績書にまとめ、荒尾市に対して合否の評価を要請する | 〇 |  |  | 試験成績書
5.検収 | 成果物提出 | 提出の約束されたドキュメントを最終版として提出 | 〇 | △
5.検収 | 操作教育 | 荒尾市に操作説明書に基づきペレーションの教育を実施 | 〇 | △ |  | 運用マニュアル、取扱説明書
5.検収 | 保守運用契約締結 | 必要な関係者との保守契約を締結する | 〇 | △ | 〇 | 保守契約書
5.検収 | 障害対応体制構築 | 障害発生時の対応体制を構築する | 〇 | △ |  | 障害時連絡体制表
5.検収 | 予備品 | 推奨予備品一覧を作成、荒尾市意向に沿って必要予備品を準備（別途予算） | 〇 | △ |  | 予備品リスト
〇：主担当 △：支援
荒尾総合文化センター太陽光発電設備及び蓄電池設置業務 施工事業者の役割分担
別紙７